## Sheet1
Schedule Model - Projex Redesign - Team 43
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
Start Date(Monday) | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 02/03/202 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27
Tasks
Project Manager Forum | Every Monday at 11:00 - 12:00 | bar: 2020-03-09 to 2020-04-06
Group Meeting |  | Every Monday at 14:00 - 16:00 | bar: 2020-03-09 to 2020-04-06
Sponser Meeting |  | Every Monday at 14:45 | bar: 2020-03-09 to 2020-04-06
Project Deadline/Handover | [7 empty] | 2020-04-06: 2020-04-07
PMIS Hand in |  |  | 2020-02-07
PMIS
Draft Project Report | [5 empty] | 2020-02-28
DPR Work
Presentation | [7 empty] | 2020-04-27: 2020-05-01
Presentation Work | bar: 2020-04-06 to 2020-04-27
Final Draft Report | [7 empty] | 2020-04-06: 2020-04-09
FDR Work | bar: 2020-03-09 to 2020-04-06
Sprint 1 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 02/03/202 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 |  | 2020-05-01
Server Setup
Storyboards
Wireframes
Main Menu UI
Profile UI
Admin UI
Client UI
Forum UI
Bug Finding/Rectifying
Research | bar: 2020-03-09 to 2020-03-23
Sprint 2 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 02/03/202 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 |  | 2020-05-01
Evaluation
Reiteration